АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020г. №235

п. Золотухино

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «поселок Золотухино», утвержденную постановлением Администрации поселка Золотухино от 11.11.2016г. №239

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуры», Уставом муниципального образования «поселок Золотухино», в целях развития культуры на территории муниципального образования «поселок Золотухино», Администрация поселка Золотухино Постановляет:

- Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «поселок Золотухино», утвержденную постановлением Администрации поселка Золотухино от 11.11.2016г. №239(в редакции от 29.12.2017г. № 348, от 08.11.2018 г. № 246, от 06.12.2019г. №249), следующие изменения:

а) в паспорте Муниципальной программы позиции, касающиеся Срока реализации Программы, Объемов и источников финансирования Программы изложить в следующей редакции:

| Срок реализации Программы | 2020-2023 годы |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 392,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 году - 98,0 тыс. руб.; в 2021 году – 98,0 тыс. руб.; в 2022 году – 98,0 тыс. руб.; в 2023 году – 98,0 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета поселка Золотухино |

б) Раздел 3. Система программных мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

«Программа рассчитана на 2020-2023 годы.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на развитее культуры в поселке Золотухино.

Система мероприятий Программы представлена в приложении №1»;

в) Раздел 4. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета поселка Золотухино, составит: 392,0,0 тыс. руб. в том числе по годам:

в 2020 году -  98,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 98,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 98,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 98,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселка Золотухино носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.»;

г) в Паспорте подпрограммы «Искусство» главы 9.1, позиции, касающиеся Срока реализации Подпрограммы, Объемов и источников финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 392,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 году - 98,0 тыс. руб.; в 2021 году – 98,0 тыс. руб.; в 2022 году – 98,0 тыс. руб.; в 2023 году – 98,0 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета поселка Золотухино |

д) Раздел 9.1.3.  Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Система подпрограммных мероприятий рассчитана на 2020-2023 годы.

Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Перечень мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, направленных на развитее культуры в поселке Золотухино.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании «поселок Золотухино».;

е) Раздел 9.1.4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы. изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета поселка Золотухино, составит: 392,0 тыс. руб., в том числе:

в 2020 году -  98,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 98,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 98,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 98,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета поселка Золотухино носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.»;

# ж) Приложение к вышеназванной программе изложить в следующей редакции, согласно приложения №1.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://золотухино.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава поселка Золотухино                                                 Н.И.Епишев

Приложение №1

к постановлению администрации поселка Золотухино

от 04.12.2020г. №235

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в муниципальном образовании «поселок Золотухино»,

утвержденной постановлением администрации

поселка Золотухино от 11.11.2016г. №239 (в редакции от 29.12.2017г. № 348, от 08.11.2018 г. № 246,

от 06.12.2019г. №249, от 04.12.2020г. №235)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «поселок Золотухино»

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс.руб. |  | в том числе по годам |  |  |  | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий |  | Ожидаемый результат (значение показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий по вопросам сохранения культурного наследия и исторических событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия направленные содержание объектов культурного наследия (памятники истории) |  | бюджет поселка Золотухино |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2020-2023 гг. | Администрация поселка Золотухино, МКУ «ХоапЗол» | Обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них, ежегодно по 2 объекта |  |
| 1.2. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, связанных с Великой Отечественной войной (День памяти и скорби, День Победы, празднование победы в Курской битве, день освобождения поселка Золотухино, День Неизвестного солдата, День Героев Отечества) |  | бюджет поселка Золотухино |  | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 2020-2023 гг. | Администрация поселка Золотухино, МКУК «Золотухинский РДК». | Реализация мер по повышению эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления, повышению уровня обеспеченности населения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, всего 16 в т.ч. 2020 – 4; 2021- 4; 2022 - 4. 2023 - 4 |  |
| 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселка культурно - массовыми мероприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия жителей поселка в мероприятиях поселка Золотухино (Широкая масленица, День России, День Молодежи России, День поселка Золотухино, День семьи, День защитника Отечества, Международный женский день.) |  | бюджет поселка Золотухино |  | 144,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 2020-2023 гг. | Администрация поселка Золотухино, МКУК «Золотухинский РДК», МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря» Золотухинского района Курской области», МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района» | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам; формирование активной гражданской позиции у населения, всего 28, в т.ч. 2020 –7 2021- 7 2022- 7 2023 - 7 |  |
| 2.2. | Организация участия жителей поселка в мероприятиях по обеспечению культурного досуга в массовых, интерактивных и индивидуальных формах |  | бюджет поселка Золотухино |  | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 2020-2023 гг. | Администрация поселка Золотухино, МКУК «Золотухинский РДК», МКУК «Золотухинский центр досуга и кино «Заря» Золотухинского района Курской области», МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района» | Реализация мер по повышению эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления, повышению уровня обеспеченности населения услугами организаций культуры, проведение социально значимых мероприятий, всего 20, в т.ч. 2020- 5 2021- 5 2022-5 2023-5 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 392,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  | 392,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |