АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2017 г. № 66-р

п.Золотухино

О подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории поселка Золотухино:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории поселка Золотухино (Приложение № 1).

- Усилить работу общественных инструкторов пожарной профилактики на территории поселка Золотухино.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы поселка Золотухино Авдеева А.А.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Золотухино                                             Н.И.Епишев

# Приложение №1

к распоряжению администрации поселка Золотухино

от 06.10.2017г. №66-р

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории поселка Золотухино

| № п/п | ## Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| 1. | ## Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к категории «риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» передать в электронном виде на ЕДДС района. | до 10.10.2017 | Боева Л.И. |
| 2. | ### Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | октябрь 2017 года | Горбачева Е.В. |
| 3. | ### Провести проверку противопожарного водоснабжения состояния, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | до 15.10.2017 | ООО «Коммунальный» |
| 4. | ## Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь 2017 года Январь-февраль 2018 года | Горбачева Е.В. Сергеева Л.П. |
| 5. | ## Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности при проведении подворных обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Общественные инструкторы пожарной профилактики, работники Администрации |
| 6. | ## Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода | Авдеев А.А. |
| 7. | Провести работу по: - заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров; - информированию о состоянии дорог и проездов, пожарную часть и дежурного ЕДДС района; ## - заключению договора с владельцем частного транспорта (трактор с прицепным устройством для расчистки дорог) для его привлечения в случае необходимости. | до 01.11.2017 постоянно | Сергеева Л.П. |
| 8. | Принять меры по оснащению ДПД приспособленным для пожаротушения инвентарем, способным эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. | до 01.10.2017г, в ходе пожароопасного периода | Светушков В.М. |